## 2023 год на печать
Утверждено:
Заместитель директора
Муниципального унитарного предприятия
Березовское водо-канализационное хозяйство
"Водоканал"
_____________________/Е.Г. Усков
М.П.
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 год
[41 empty] | без нарастающего итога |  |  | без прибыли |  | без НДС
Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал"
(наименование организации)
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал" на 2023-2026 годы (развитие системы водоотведения)
(наименование инвестиционной программы)
Оказание услуги водоотведения
(регулируемый вид деятельности)
Номер строки | Номер п/п | № мероприятия по распоряжению Правительства Свердловской области / приказу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Основные технические характеристики мероприятия (объекта) |  |  | График реализации мероприятия (объекта) |  |  |  | Предусмотрено инвестиционной программой (Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал" на 2023-2025 годы (развитие системы водоотведения), Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 27.10.2022г. № 565, с внесением именений от 17.11.2023 №559 ) | [12 empty] | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) | [10 empty] | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) | [10 empty] | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) | [10 empty] | Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтверждённые документально | [13 empty] | Подтверждающие документы (акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое освоение по мероприятиям (объектам) программы)
[11 empty] | по источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость | [10 empty] | в натуральных показателях (план на текущий год) |  | по источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость | [10 empty] | по источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость | [10 empty] | по источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость | [10 empty] | по источникам финансирования, тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость | [10 empty] | в натуральных показателях (факт за отчетный год)
[7 empty] | год начала |  | год завершения |  | всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | экономия расходов | экономия средств | плата за подключение | лизинг | иные собственные средства | заемные средства | бюджетное финансирование | прочие источники | единицы измерения | количество | всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | экономия расходов | экономия средств | плата за подключение | лизинг | иные собственные средства | заемные средства | бюджетное финансирование | прочие источники | всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | экономия расходов | экономия средств | плата за подключение | лизинг | иные собственные средства | заемные средства | бюджетное финансирование | прочие источники | всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | экономия расходов | экономия средств | плата за подключение | лизинг | иные собственные средства | заемные средства | бюджетное финансирование | прочие источники | всего, в том числе: | прибыль | амортизационные отчисления | экономия расходов | экономия средств | плата за подключение | лизинг | иные собственные средства | заемные средства | бюджетное финансирование | прочие источники | прочие источники | единицы измерения | количество | наименование документа (дата и номер) | наименование выполненных работ | общая сумма по документам, тысяч рублей без учёта налога на прибыль и налога на добавленную стоимость | номера страницы представленных документов
|  |  |  | единица измерения | до реализации мероприятия (объекта) | после реализации мероприятия (объекта) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | столбцы 70-75 заполняются за год
1. | Всего по программе: | [9 empty] | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0
37. | В том числе по водоотведению: | [9 empty] | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0
60. | Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий
61. | 1 | 4.1.1. | Модернизация здания насосной станции перекачки хозяйственно- бытовых стоков. Разработка проектно-сметной и рабочей документации на модернизацию здания насосной станции перекачки хозяйственно-бытовых стоков (п.35) с установкой канализационной решетки и насосного оборудования. Разработка проектно-сметной и рабочей документации "Модернизация здания насосной станции перекачки хозяйственно- бытовых стоков, расположенной по адресу: г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104" (с установкой канализационных решеток, приточно-вытяжной вентиляции, системы контроля газов, заменой насосного оборудования) канализационной решетки и насосного оборудования. | - | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | ПИР | 1 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 |  | ПИР | 1 | Акт №901 от 24.07.2023 счет-фактура №890 от 24.07.2023 п/п №1653 от 11.08.2023 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации для модернизации объекта: здание насосной станции перекачки хозбытовых стоков, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул.Октябрьская, 104 согласно Договора № 2022.218243 от 23.12.2022г. | 4241.687 | 9-24
| 2 | 4.1.2. | Модернизация здания насосной станции перекачки хозяйственно- бытовых стоков (п.35). Общестроительные работы. Модернизация здания насосной станции перекачки хозяйственно- бытовых стоков. Место расположения: г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104. |  | кирпич, ж/б | кирпич, ж/б | 2025 |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | м3 | 865 | 865
|  |  |  | м2 | 110.6 | 110.6
| 3 | 4.1.3. | Модернизация здания насосной станции перекачки хозяйственно- бытовых стоков (п.35). Модернизация технологического оборудования. Модернизация технологического оборудования. Место расположения: Свердловская область, г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104. | м3/час | 1870 | 1200 | 2026 |  | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 4.1.4. | Канализационные сети на площадке очистных сооружений. Модернизация самотечного канализационного коллектора (участок 1-2): бытовая канализация. Модернизация существующего самотечного канализационного коллектора, расположенного по адресу: город Березовский, улица Октябрьская, дом 104. | мм | 1000 | 1057.8 | 2024 |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | км | 0.018 | 0.018
|  |  |  | - | ж/б | п/э
|  |  |  | л/с | 805.9 | 906.76
|  |  |  | - | 0.8 | 0.8
| 5 | 4.1.5 | Канализационные сети на площадке очистных сооружений. Модернизация напорного канализационного коллектора (участок 3-4): бытовая канализация. Модернизация существующего напорного канализационного коллектора, расположенного по адресу: город Березовский, улица Октябрьская, дом 104. | мм | 400 | 396.6 | 2024 |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | км | 0.074 | 0.074
|  |  |  | - | сталь | п/э
|  |  |  | л/с | 185 | 180
|  |  |  | - | 1 | 1
| 6 | 4.1.6. | Канализационные сети на площадке очистных сооружений. Модернизация напорного канализационного коллектора (участок 5-6): бытовая канализация. Модернизация существующего напорного канализационного коллектора, расположенного по адресу: город Березовский, улица Октябрьская, дом 104. | мм | 400 | 396.6 | 2024 |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | км | 0.074 | 0.074
|  |  |  | - | сталь | п/э
|  |  |  | л/с | 185 | 180
|  |  |  | - | 1 | 1
62. | Всего по группе 4 | [9 empty] | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.687 | 0 | 0 | 0
63. | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения:
64. | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
65. | 7 | 5.2.1 | Модернизация здания насосной станции перекачки хозяйственно- бытовых стоков (п.35). Демонтаж. Модернизация здания насосной станции перекачки хозяйственно- бытовых стоков. Место расположения: г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104. |  | кирпич, ж/б |  | 2024 |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | м3 | 865
|  |  |  | м2 | 110.6
68. | Всего по группе 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Группа 7. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
70. | 8 | 7.1. | Строительство инженерно-технических средств охраны объекта очистные сооружения МУП БВКХ "Водоканал". Разработка проектной документации инженерно-технических средств охраны объекта очистные сооружения МУП БВКХ "Водоканал". Разработка проектно-сметной и рабочей документации инженерно-технических средств охраны объекта очистные сооружения МУП БВКХ "Водоканал". Место расположения: Свердловская область, г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104. |  |  |  | 2024 |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | 9 | 7.2. | Строительство инженерно-технических средств охраны объекта очистные сооружения МУП БВКХ "Водоканал". Ограждение территории. Строительство инженерно-технических средств охраны объекта очистные сооружения МУП БВКХ "Водоканал". Ограждение территории. Место расположения: Свердловская область, г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104. |  |  | бетонные панели | 2025 |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | м |  | 600
72. | 10 | 7.3. | Строительство инженерно-технических средств охраны объекта очистные сооружения МУП БВКХ "Водоканал". Монтаж систем инженерно-технического обеспечения. Строительство инженерно-технических средств охраны объекта очистные сооружения МУП БВКХ "Водоканал". Монтаж систем инженерно-технического обеспечения. Место расположения: Свердловская область, г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104. |  |  |  | 2026 |  | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | Всего по группе 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ПЭО |  | _____________ |  | Абакумова Н.Н.