## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
_________________ | [11 empty] | _________________Алешина А.А.
" _____ " ________________ 2020 г. | [11 empty] | "____" ______________2020 г.
Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 39-02/2019
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт водопроводной сети в Свердловской обл. г. Березовский п. Монетный (п.3) по ул. Свободы от ул. Кирова до ул. Горького. D = 160 мм, L = 315 м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1136547,6 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8469 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________525,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,158 (1254-96) / 1000 | 4796.33 | 145.29 | 4651.04 | 550.16 | 5554 | 168 | 5386 | 637 | 13.22 | 15.31 | 28.91 | 33.48
2 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,096 96 / 1000 | 5028.78 | 125.4 | 4898.28 | 629.7 | 483 | 12 | 470 | 60 | 11.41 | 1.1 | 33.09 | 3.18
3 | ТССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 187,2 96*1,95 | 5.88 |  | 5.88 |  | 1101 |  | 1101
4 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,39 39 / 100 | 2725.52 | 2725.52 |  |  | 1063 | 1063 |  |  | 248 | 96.72
5 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,39 39 / 100 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 401 | 401 |  |  | 97.2 | 37.91
6 | ТЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) | 1000 м3 грунта | 1,158 1158, / 1000 | 3778.42 | 115.18 | 3663.24 | 433.31 | 4375 | 133 | 4242 | 502 | 10.48 | 12.14 | 22.77 | 26.37
7 | ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,945 945 / 1000 | 26.66 |  | 26.66 | 4.76 | 25 |  | 25 | 4 |  |  | 0.25 | 0.24
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 113372 |  |  |  |  | 187.65 |  | 79.09
Раздел 2. Трубопроводы
8 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под трубопроводы и защитного слоя: песчаного | 10 м3 основания | 9 90 / 10 | 1636.02 | 117.4 | 26.91 | 4.96 | 14724 | 1057 | 242 | 45 | 10.2 | 91.8 | 0.35 | 3.15
9 | ТЕР22-01-021-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм 8 801,15 = 151 685,85 - 101 x 1 414,70 | 1 км трубопровода | 0.315 | 8801.15 | 3707.57 | 4856.62 | 808.82 | 2772 | 1168 | 1530 | 255 | 286.52 | 90.25 | 42.84 | 13.49
10 | цена поставщика | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) МАТ=1373,04/1,2/5,57*1,03*1,02 | м | 318.15 | 215,82 1373,04/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 68663
11 | ТЕР22-06-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0.315 | 1319.34 | 779.45 |  |  | 416 | 246 |  |  | 64.9 | 20.44
12 | ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,34 34 / 100 | 2285.94 |  | 2285.94 |  | 777 |  | 777
Итого по разделу 2 Трубопроводы | [8 empty] | 529016 |  |  |  |  | 232.86 |  | 20.8
Раздел 3. Колодцы
ВК 13
13 | ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм (фланец универсальный диам. 150 мм) 1 474,11 = 10 595,26 - 1 x 9 121,15 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 т фасонных частей | 0.0037 | 521.86 | 271.96 | 249.9 | 24.54 | 2 | 1 | 1 |  | 22.644 | 0.08 | 1.218
14 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 344,53 = 430,50 - 1 x 85,97 | 10 фасонных частей | 0.6 | 344.53 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 207 | 37 | 170 | 30 | 4.8 | 2.88 | 2.61 | 1.57
15 | цена поставщика | Отвод 90° полиэтиленовый электросварной ПЭ100 SDR 11, диаметр 160 мм МАТ=8826,13/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 1387,3 8826,13/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 2775
16 | цена поставщика | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ100 SDR 17, диаметр: 160 мм МАТ=714,52/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 4 | 112,31 714,52/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 449
17 | ТЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 150 мм 151,82 = 235,25 - 0,57 x 138,27 - 0,00044 x 10 504,65 | 1 фланец | 4 | 151.82 | 16.24 | 1.1 |  | 607 | 65 | 4 |  | 1.04 | 4.16 | 0.57 | 2.28
ВК 14
18 | ТЕР22-03-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж: гидрантов пожарных (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 1 шт. | 1 | 11.84 | 9.51 | 2.33 | 0.15 | 12 | 10 | 2 |  | 0.792 | 0.79 | 0.008 | 0.01
19 | ТЕР22-03-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж: гидрантов пожарных 87,06 = 2 269,53 - 1 x 2 182,47 | 1 шт. | 1 | 87.06 | 23.78 | 5.82 | 0.38 | 87 | 24 | 6 |  | 1.98 | 1.98 | 0.02 | 0.02
20 | ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм 1 474,11 = 10 595,26 - 1 x 9 121,15 | 1 т фасонных частей | 0.0925 | 1474.11 | 453.26 | 416.5 | 40.9 | 136 | 42 | 39 | 4 | 37.74 | 3.49 | 2.03 | 0.19
21 | цена поставщика | Пожарная подставка фланцевая ППФ DN 150 PN10 (чугунная) МАТ=20700/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 1 | 3253,65 20700/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 3254
22 | ТЕР24-02-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром свыше 110 до 160 мм 234,43 = 734,53 - 1 x 500,10 | 1 соединение | 2 | 234.43 | 48.73 | 177.2 |  | 469 | 97 | 354 |  | 3.12 | 6.24
23 | цена поставщика | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR17 для труб диаметром 160 мм МАТ=1707,77/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 268,43 1707,77/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 537
24 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 344,53 = 430,50 - 1 x 85,97 | 10 фасонных частей | 0.2 | 344.53 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 69 | 12 | 57 | 10 | 4.8 | 0.96 | 2.61 | 0.52
25 | цена поставщика | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ100 SDR 17, диаметр: 160 мм МАТ=714,52/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 112,31 714,52/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 225
26 | ТЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 150 мм 151,82 = 235,25 - 0,57 x 138,27 - 0,00044 x 10 504,65 | 1 фланец | 2 | 151.82 | 16.24 | 1.1 |  | 304 | 32 | 2 |  | 1.04 | 2.08 | 0.57 | 1.14
ВК 14-1
27 | ТЕР24-02-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром свыше 110 до 160 мм 234,43 = 734,53 - 1 x 500,10 | 1 соединение | 2 | 234.43 | 48.73 | 177.2 |  | 469 | 97 | 354 |  | 3.12 | 6.24
28 | цена поставщика | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR17 для труб диаметром 160 мм МАТ=1707,77/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 268,43 1707,77/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 537
29 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 344,53 = 430,50 - 1 x 85,97 | 10 фасонных частей | 0.2 | 344.53 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 69 | 12 | 57 | 10 | 4.8 | 0.96 | 2.61 | 0.52
30 | цена поставщика | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ100 SDR 17, диаметр: 160 мм МАТ=714,52/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 112,31 714,52/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 225
31 | ТЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 150 мм 151,82 = 235,25 - 0,57 x 138,27 - 0,00044 x 10 504,65 | 1 фланец | 2 | 151.82 | 16.24 | 1.1 |  | 304 | 32 | 2 |  | 1.04 | 2.08 | 0.57 | 1.14
ВК 15
32 | ТЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 2 | 24.79 | 13.87 | 10.92 |  | 50 | 28 | 22 |  | 1.14 | 2.28
33 | ТЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм 56,96 = 592,46 - 1 x 535,50 | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | 56.96 | 21.22 | 3.28 |  | 114 | 42 | 7 |  | 1.7 | 3.4
34 | цена поставщика | 2111 Задвижка фланцевая DN100 PN 16 EN-GJS-400-15 EPDM JAFAR МАТ=14703,58/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 2311,13 14703,58/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 4622
35 | цена поставщика | 9301 Штурвал для задвижек S=19 DN100-150 JAFAR МАТ=1490.12/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 234,22 1490.12/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 468
36 | ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм 6 427,71 = 74 764,31 - 101 x 676,60 | 1 км трубопровода | 0.004 | 6427.71 | 2945.77 | 3391.38 | 572.59 | 26 | 12 | 14 | 2 | 225.04 | 0.9 | 30.28 | 0.12
37 | цена поставщика | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 100х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) МАТ=657,3/1,2/5,57*1,03*1,02 | м | 4 | 103,32 657,3/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 413
38 | ТЕР22-03-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников 507,75 = 897,59 - 1 x 389,84 | 10 фасонных частей | 0.1 | 507.75 | 90.61 | 417.14 | 73.08 | 51 | 9 | 42 | 7 | 7.09 | 0.71 | 3.84 | 0.38
39 | цена поставщика | Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR11 160х110х160 мм МАТ=2346/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 1 | 368,75 2346/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 369
40 | ТЕР24-02-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром свыше 110 до 160 мм 234,43 = 734,53 - 1 x 500,10 | 1 соединение | 2 | 234.43 | 48.73 | 177.2 |  | 469 | 97 | 354 |  | 3.12 | 6.24
41 | цена поставщика | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR17 для труб диаметром 160 мм МАТ=1707,77/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 268,43 1707,77/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 537
42 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 344,53 = 430,50 - 1 x 85,97 | 10 фасонных частей | 0.6 | 344.53 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 207 | 37 | 170 | 30 | 4.8 | 2.88 | 2.61 | 1.57
43 | цена поставщика | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ100 SDR 17, диаметр: 110 мм МАТ=362,74/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 57,02 362,74/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 114
44 | цена поставщика | Отвод 90° полиэтиленовый электросварной ПЭ100 SDR 17, диаметр 110 мм МАТ=3245,14/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 4 | 510,08 3245,14/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 2040
45 | ТЕР22-03-014-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 4 | 157.17 | 10.93 | 53.93 | 7.42 | 629 | 44 | 216 | 30 | 0.7 | 2.8 | 0.39 | 1.56
46 | ТЕР24-02-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм 234,43 = 734,53 - 1 x 500,10 | 1 соединение | 3 | 234.43 | 48.73 | 177.2 |  | 703 | 146 | 532 |  | 3.12 | 9.36
47 | цена поставщика | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 17 для труб диаметром 110 мм МАТ=1052,90/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 3 | 165,5 1052,90/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 497
ВК 16 угловой колодец (ул. Свободы - ул. Горького)
48 | ТЕРр66-26-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | 1 задвижка | 3 | 33.56 | 22.64 | 10.92 |  | 101 | 68 | 33 |  | 1.86 | 5.58
49 | ТЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих 10 838,10 = 31 271,98 - 5,8 x 321,90 - 9,6 x 872,46 - 3,95 x 2 580,06 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.027 | 10838.1 | 1309.62 | 3470.03 | 393.59 | 293 | 35 | 94 | 11 | 106.3 | 2.87 | 20.77 | 0.56
50 | ТССЦ-403-8657 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Крышки колодцев: КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 1 | 569.28 |  |  |  | 569
51 | ТССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Люки чугунные: тяжелые | шт. | 1 | 611.67 |  |  |  | 612
53 | ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм 1 474,11 = 10 595,26 - 1 x 9 121,15 | 1 т фасонных частей | 0.0325 | 1474.11 | 453.26 | 416.5 | 40.9 | 48 | 15 | 14 | 1 | 37.74 | 1.23 | 2.03 | 0.07
54 | цена поставщика | Тройник фланцевый ТФ DN0150х0150 PN10 (чугунный) МАТ=13800/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 1 | 2169,1 13800/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 2169
55 | ТЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм 89,63 = 1 001,59 - 1 x 911,96 | 1 задвижка (или клапан обратный) | 3 | 89.63 | 35.53 | 7.64 |  | 269 | 107 | 23 |  | 2.78 | 8.34
56 | цена поставщика | 2111 Задвижка фланцевая DN150 PN 16 EN-GJS-400-15 EPDM JAFAR МАТ=29593,26/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 3 | 4651,51 29593,26/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 13955
57 | цена поставщика | 9301 Штурвал для задвижек S=19 DN100-150 JAFAR МАТ=1490.12/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 3 | 234,22 1490.12/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 703
58 | ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 344,53 = 430,50 - 1 x 85,97 | 10 фасонных частей | 0,7 (4+3) / 10 | 344.53 | 61.34 | 283.19 | 49.67 | 241 | 43 | 198 | 35 | 4.8 | 3.36 | 2.61 | 1.83
59 | цена поставщика | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ100 SDR 17, диаметр: 160 мм МАТ=714,52/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 4 2+2 | 112,31 714,52/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 449
60 | цена поставщика | Отвод 90° полиэтиленовый электросварной ПЭ100 SDR 11, диаметр 160 мм МАТ=8826,13/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 3 | 1387,3 8826,13/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 4162
61 | ТЕР24-02-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром свыше 110 до 160 мм 234,43 = 734,53 - 1 x 500,10 | 1 соединение | 2 | 234.43 | 48.73 | 177.2 |  | 469 | 97 | 354 |  | 3.12 | 6.24
62 | цена поставщика | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR17 для труб диаметром 160 мм МАТ=1707,77/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 2 | 268,43 1707,77/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 537
63 | ТЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 150 мм 151,82 = 235,25 - 0,57 x 138,27 - 0,00044 x 10 504,65 | 1 фланец | 4 2+2 | 151.82 | 16.24 | 1.1 |  | 607 | 65 | 4 |  | 1.04 | 4.16 | 0.57 | 2.28
64 | ТЕР22-03-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм 1 474,11 = 10 595,26 - 1 x 9 121,15 | 1 т фасонных частей | 0.006 | 1474.11 | 453.26 | 416.5 | 40.9 | 9 | 3 | 2 |  | 37.74 | 0.23 | 2.03 | 0.01
65 | цена поставщика | 9152 Фланец сталь-чугун DN 150 мм PN 10/16 EN-GJS-500-7 EPDM JAFAR МАТ=11425,60/1,2/5,57*1,03*1,02 | шт | 1 | 1795,89 11425,60/1,2/5,57*1,03*1,02 |  |  |  | 1796
Разные работы
66 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.27 | 4.6 |  | 4.6 |  | 1 |  | 1
67 | ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0.27 | 13.97 |  | 13.97 |  | 4 |  | 4
68 | ООО "Утилис" | Размещение отходов на полигоне МАТ=322,55/1,2/5,57 | т | 0.27 | 48,26 322,55/1,2/5,57 |  |  |  | 13
69 | ТЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Водоотлив: из траншей (слив воды из трубопровода) | 100 м3 мокрого грунта | 0,0556 5,56 / 100 | 2285.94 |  | 2285.94 |  | 127 |  | 127
Итого по разделу 3 Колодцы | [8 empty] | 298480 |  |  |  |  | 105.22 |  | 19.71
Раздел 4. Геодезические работы
70 | цена поставщика | Исполнительная геодезическая съемка (5 геодезических отметок) | комплекс работ | 5 | 1250 |  |  |  | 6250
Итого по разделу 4 Геодезические работы | [8 empty] | 6250
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 155784 | 5557 | 17032 | 1673 |  | 458.19 |  | 95.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 160572 | 6377 | 21000 | 2092 |  | 525.73 |  | 119.6
В том числе, справочно:
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 6-7, 4-5, 8-11, 13-31, 33-47, 49-50, 53-65, 12, 69) | [8 empty] | 4788 | 819 | 3968 | 418 |  | 67.5495 |  | 23.92
Накладные расходы | [8 empty] | 9462
Сметная прибыль | [8 empty] | 5134
Итоги по смете:
Итого Поз. 1-51, 53-69 "Письмо №51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г. СМР=5,57" | [8 empty] | 940873 |  |  |  |  | 525.73 |  | 119.6
Итого Поз. 70 "В текущих ценах " | [8 empty] | 6250
Итого | [8 empty] | 947123 |  |  |  |  | 525.73 |  | 119.6
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 126945
Машины и механизмы | [8 empty] | 21000
ФОТ | [8 empty] | 8469
Накладные расходы | [8 empty] | 9462
Сметная прибыль | [8 empty] | 5134
НДС 20% | [8 empty] | 189424.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1136547.6 |  |  |  |  | 525.73 |  | 119.6
Составил: инженер-сметчик___________________________Шестакова Г.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: заместитель директора по производству___________________________Кушкин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)